## Planificador de proyectos
Planificador de proyectos
[5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Investigación | 1 | 2 | 1 | 3 | 100% | bar: PERIODOS 1
Generar Ideas | 1 | 6 | 1 | 6 | 100% | bar: PERIODOS 1
Planeación | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Estructura | 4 | 8 | 4 | 6 | 20%
Objetivos | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Diseño | 4 | 3 | 4 | 6 | 65%
Estrategia de Venta | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Screening | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Mapa del sitio | 5 | 2 | 5 | 6 | 65%
Editar + Cargar Contenido | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Redefinir | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Cross Browser | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Encuestas | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Progamación | 9 | 3 | 9 | 1 | 10%
Page Mock-up | 9 | 4 | 8 | 5 | 15%
Actualizaciones | 10 | 5 | 10 | 3 | 25%
Versión Beta | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Comprobación | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Entorno Visual | 12 | 1 | 12 | 5 | 10%
CopyWriting | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Promoción | 14 | 8 | 14 | 2 | 23%
Prueba del concepto | 14 | 7 | 14 | 3 | 10%
Análisis de Negocio | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Desarrollo del Proyecto | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Market Testing | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Comercialización | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%