## Planificador de proyectos
Planificación de CalenVi.
Esta planificación sera a 2 años y se seguira editando. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Planteamiento del problema | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Planeación | 1 | 4 | 1 | 6 | 100%
Investigación | 4 | 4 | 1 | 6 | 100%
Reporte | 4 | 5 | 2 | 6 | 10%
Encuestas | 5 | 2 | 5 | 1 | 85%
Viabilidad | 1 | 6 | 1 | 6 | 85%
Investigación de laravel | 7 | 12 | 6 | 14 | 50%
Crear un Alpha | 8 | 12 | 8 | 14 | 60%
Inverstigación de realidad aumentada | 9 | 12 | 9 | 14 | 75%
Programación de la realidad aumentada | 23 | 12 | 23 | 14 | 100%
Pruebas | 34 | 2 | 34 | 3 | 60%
Investigación de RFID | 36 | 4 | 36 | 3 | 0%
Programación de RFID | 38 | 4 | 38 | 5 | 50%
Pruebas | 40 | 3 | 40 | 3 | 0%
Implementación | 48 | 4 | 48 | 5 | 1%